УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника муниципального учреждения

управление образования муниципального образования

«Чердаклинский район» Ульяновской области

______________/И.С. Тимофеева/

Приказ № 68   от  «16» февраля 2023 г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Мирновский детский сад «Петушок»

(наименование организации)

на 2023 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о персональном составе педагогических работников: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины | Привели в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - о персональном составе педагогических работников: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины | 31.08.2023 | Старший воспитатель Е.Н.Лыдина | размещено | 31.08.2023 |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | Привели в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети "Интернет", правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 30.03.2023 | Старший воспитатель Е.Н.Лыдина | размещено | 31.08.2023 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов | В течение года 2023 | Заведующий В.А.Красавцева | оборудовали |  |
| - сменные кресла-коляски | Приобрести сменные кресла-коляски | В течение года 2023 | Заведующий В.А.Красавцева |  |  |
| - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | Оборудовать санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации с учётом доступности инвалидов | В течение года 2023 | Заведующий В.А.Красавцева |  |  |
| В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию | В течение года 2023 | Заведующий В.А.Красавцева |  |  |
| - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | - дублировать надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | В течение года 2023 | Заведующий В.А.Красавцева | Выполнили |  |
| - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | В течение года 2023 | Заведующий В.А.Красавцева |  |  |
| - помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | - обеспечить помощью, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 30.03.2023 | Заведующий В.А.Красавцева |  |  |